## площадь
УТВЕРЖДЁН
Постановлением главы администрации
Хасанского городского поселения
[11 empty] | от 14.03.2014 г. |  |  | № 13
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по переселению до 31 декабря 2017 года граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Хасанского городского поселения (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)
Раздел I. Общая площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Хасанского городского поселения, на которой проживают граждане, подлежащие переселению в течение 2013-2017 годов
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь аварийного жилищного фонда, кв. м |  | Площадь аварийного фонда, включенного в программы с участием средств Фонда, кв. м | [5 empty] | Площадь аварийного фонда, расселяемого по иным программам, кв. м | [5 empty] | Аварий-ный фонд, необеспе-ченный финанси-рованием, кв. м
|  | всего: | в т.ч. площадь, занимаемая гражданами подлежащи-ми переселе-нию | всего: | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | всего: | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13
| городские округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1 | Хасанское городское поселение | 5943.9 | 5943.9 | 5943.9 | 1364.7 | 1019.7 | 1364.2 | 1284.3 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## объем округ окончат расп 29.03.
Приложение № 2 к Плану
Раздел II. Обоснование объема финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда Хасанского городского поселения
№ п/п | Правовые основания финансирования: | Площадь аварийного жилищного фонда, из которого осуществля-ется переселение, кв. м | Источники финансирования, млн.руб. |  |  |  | Примечания
|  |  | фонд | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджет муници-пального образования | иные источ-ники |  | 5006073875.93 | 2256721251.85 | 1503426982.31 | 1245925641.77
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | #REF!
| Итого по Хасанскому городскому поселению в 2013-2017 годах: | 5943.9 | 110.52 | 94.17 | 22.74 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по 2013 году: | 1364.7 | 25.36 | 17.13 | 4.72 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| городские округа | #REF!
1 | Государственная программа, постановление администрации Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края от 02.07.2012 № 44/1 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Переселение граждан Хасанского городского поселения из аварийного жилищного фонда на 2013 год с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" | 1364.7 | 25.36 | 17.13 | 4.72 |  |  | 131.74 | 70.78 | 21.45 | 39.51 | 131.74 | 70.77 | 21.45 | 39.52
29. | постановление администрации Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края от 15.01.2013 № 8 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Переселение граждан Шкотовского городского поселения из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 гг. с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" (планируется внесение изменений) | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по 2014 году: | 1019.7 | 14.04 | 19.39 | 3.71 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| городские округа | 1019.7 | [5 empty] | 60170.78 | 807.11 | 780.39 | 635.82
2 | Государственная программа, постановление администрации Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края от 02.07.2012 № 44/1 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Переселение граждан Хасанского городского поселения из аварийного жилищного фонда на 2013 год с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" | 1019.7 | 14.04 | 19.39 | 3.71
| Итого по 2015 году: | 1364.2 | 22.27 | 24.78 | 5.23
3 | Государственная программа, постановление администрации Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края от 02.07.2012 № 44/1 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Переселение граждан Хасанского городского поселения из аварийного жилищного фонда на 2013 год с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" | 1364.2 | 22.27 | 24.78 | 5.23
| Итого по 2016 году: | 1284.3 | 27.17 | 19.56 | 5.19
4 | Государственная программа, постановление администрации Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края от 02.07.2012 № 44/1 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Переселение граждан Хасанского городского поселения из аварийного жилищного фонда на 2013 год с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" | 1284.3 | 27.17 | 19.56 | 5.19
| Итого по 2017 году: | 911 | 21.68 | 13.31 | 3.89
5 | Государственная программа, постановление администрации Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края от 02.07.2012 № 44/1 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Переселение граждан Хасанского городского поселения из аварийного жилищного фонда на 2013 год с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" | 911 | 21.68 | 13.31 | 3.89